## Лист1
Название проекта: | Прототип программной системы онлайн-магазин фермерских продуктов
Дата начала: | 2025-09-24
Этап | Дата начала: | Дата окончания: | 2025-09-24 | [6 empty] | 2025-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [29 empty] | 2025-12-01
 | time axis 2025-09-24 to 2025-12-18
 | time axis 2025-09-24 to 2025-12-18
Презентация идеи проекта
Название проекта | 2025-09-26 | 2025-10-07 | bar: 2025-09-26 to 2025-10-07
Цель и задачи проекта | 2025-09-26 | 2025-10-07 | bar: 2025-09-26 to 2025-10-07
Список аналогов | 2025-09-26 | 2025-10-07 | bar: 2025-09-26 to 2025-10-07
Анализ ЦА | 2025-09-26 | 2025-10-07 | bar: 2025-09-26 to 2025-10-07
Календарный план проекта
Список основных задач со сроками выполнения | 2025-09-24 | 2025-10-25 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
State of art
Обзор актуальных технологий | 2025-09-26 | 2025-10-07 | bar: 2025-09-26 to 2025-10-07
Анализ аналогов | 2025-10-18 | 2025-10-23 | bar: 2025-10-18 to 2025-10-23
Анализ предметной области
Описание предметной области | 2025-10-08 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-17
Словарь предметной области | 2025-10-08 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-17
Пользователи системы и роли | 2025-10-08 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-17
Прецеденты | 2025-10-24 | 2025-10-30 | bar: 2025-10-24 to 2025-10-29
Описание документов / сущностей предметной области | 2025-10-24 | 2025-10-30 | bar: 2025-10-24 to 2025-10-29
Анализ бизнес-процессов | 2025-10-30 | 2025-11-02 | bar: 2025-10-30 to 2025-11-02
Функциональные требования к системе | 2025-10-31 | 2025-10-04 | bar: 2025-10-31 to 2025-11-04
Нефункциональные требования к системе | 2025-10-31 | 2025-10-04 | bar: 2025-10-31 to 2025-11-04
Макет программной ситемы
Структура интерфейса, навигация | 2025-11-05 | 2025-11-18 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-18
Эскизы интерфейса пользователя | 2025-11-19 | 2025-12-18 | bar: 2025-11-19 to 2025-12-18